**وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

***جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة 2017***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تاريخ التسليم النهائي** | **تاريخ التسليم الوقتي** | **دفع الأقساط أو الفاتورات** | | | | **تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة** | **تاريخ إمضاء الصفقة** | **تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة** | **التقييم الفني والمالي للعروض** | **تاريخ فتح العروض** | **التاريخ الأقصى لقبول العروض** | **تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة** | **مرجع الصفقة** | **اسم المشروع/**  **أو الخدمة** | **ع/ر** |
| **في إطار الإعداد للإذن بيدا الأشغال** | | **تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص** | **تاريخ الأمر بالصرف على النفقة** | **تاريخ الإيداع بمكتب الضبط** | **عدد الفاتورة** |
|  |  |  | **01** | **15/03/2019** | **08/02/2019** | **07/01/2019** | **06/01/2019** | **04/01/2019** | **04/01/2019** | **/03/12/2018** | **-** | **تعبيد الطرقات** | **1** |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **في أطار تعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية المعنية .** | | **-** | **-** | **-** | **01** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **إحداث مسلك صحي** | **2** |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **مشروع لم ينطلق بعد تشرف عليه وكالة التهذيب و التجديد العمراني** | | **-** | **-** | **-** | **01** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **تهذيب الحي السياحي** | **3** |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2017 مشاريع متواصلة (2015-2016)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تاريخ التسليم النهائي** | **تاريخ التسليم الوقتي** | **دفع الاقساط او الفاتورات** | | | | **تاريخ الاذن بالاشغال/أو تقديم الخدمة** | **تاريخ إمضاء الصفقة** | **تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة** | **التقييم الفني والمالي للعروض** | **تاريخ فتح العروض** | **التاريخ الأقصى لقبول العروض** | **تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة** | **مرجع الصفقة** | **اسم المشروع/**  **أو الخدمة** | **ع/ر** |
|  |  | **تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص** | **تاريخ الامر بالصرف على النفقة** | **تاريخ الايداع بمكتب الضبط** | **عدد الفاتورة** |
| **20/06/2018** | **20/06/2017** | **09/05/2017** | **03/05/2017** | **03/05/2017** | **1** | **25/12/2016** | **05/12/2016** | **03/11/2016** | **24/10/2016** | **24/10/2016** | **24/10/2016** | **22/9/2016** |  | **تعبيد الطرقات حي المعهد و الوكالة العقارية للسكنى** | **1** |
| **20/06/2017** | **16/06/2017** | **16/06/2017** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10/08/2017** | **10/08/2017** | **01/08/2017** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17/10/2017** | **10/08/2017** | **01/08/2017** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23/02/2017** | **23/02/2016** | **22/06/2017** | **22/06/2017** | **22/0/2017** | **1** | **10/08/2015** | **05/08/2015** | **05/08/2015** | **30/07/2015** | **29/06/2015** | **29/06/2015** | **29/05/2015** |  | **تهيئة الحمام الشعبي** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21/12/2017** | **09/09/2016** | **09/09/2016** | **09/09/2016** | **1** | **01/03/2016** | **19/02/2016** | **11/01/2016** | **01/12/2015** | **01/12/2015** | **01/12/2015** | **31/10/2015** |  | **بناء ملعب بلدي بالزريبة قرية** | **3** |
| **20/02/2017** | **20/02/2017** | **29/12/2016** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05/10/2017** | **05/10/2017** | **04/10/2017** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02/07/2018** | **02/07/2018** | **11/06/2018** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02/07/2018** | **02/07/2018** | **11/06/2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2017 مشاريع متواصلة (2015-2016)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تاريخ التسليم النهائي** | **تاريخ التسليم الوقتي** | **دفع الأقساط أو الفاتورات** | | | | **تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة** | **تاريخ إمضاء الصفقة** | **تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة** | **التقييم الفني والمالي للعروض** | **تاريخ فتح العروض** | **التاريخ الأقصى لقبول العروض** | **تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة** | **مرجع الصفقة** | **اسم المشروع/**  **أو الخدمة** | **ع/ر** |
|  |  | **تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص** | **تاريخ الأمر بالصرف على النفقة** | **تاريخ الإيداع بمكتب الضبط** | **عدد الفاتورة** |
| **15/02/2019** | **23/09/2017** | **23/12/2016** | **23/12/2016** | **15/11/2016** | **01** | **22/09/2016** | **15/09/2016** | **29/06/2016** | **20/06/2016** | **20/06/2016** | **20/06/2016** | **18/05/2016** | **-** | **تهيئة دار الشباب الزريبة حمام** | **1** |
| **19/05/2017** | **19/05/2017** | **07/04/2017** | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16/11/2017** | **16/11/2017** | **23/09/2017** | **03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01/09/2018** | **01/09/2017** | **24/11/2017** | **24/11/2017** | **01/09/2017** | **01** | **13/02/2017** | **06/02/2017** | **28/2/2016** | **22/12/2016** | **22/12/2016** | **22/12/2016** | **22/11/2016** | **-** | **تهذيب حيي السلام و النور بالزريبة قرية** | **2** |
| **19/04/2018** | **19/04/2018** | **24/11/2017** | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2018***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تاريخ التسليم النهائي** | **تاريخ التسليم الوقتي** | **دفع الأقساط أو الفاتورات** | | | | **تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة** | **تاريخ إمضاء الصفقة** | **تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة** | **التقييم الفني والمالي للعروض** | **تاريخ فتح العروض** | **التاريخ الأقصى لقبول العروض** | **تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة** | **مرجع الصفقة** | **اسم المشروع/**  **أو الخدمة** | **ع/ر** |
| **-** | **-** | **تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص** | **تاريخ الأمر بالصرف على النفقة** | **تاريخ الإيداع بمكتب الضبط** | **عدد الفاتورة** |
| **24/10/2018** | **17/10/2018** | **10/10/2018** | **01** | **10/08/2018** | **10/08/2018** | **13/07/2018** | **12/07/2018** | **09/07/2018** | **09/07/2018** | **07/06/2018** | **-** | **تعبيد الطرقات** | **1** |
| **20/01/2019** | **20/12/2018** | **07/11/2018** | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** | **-** | **18/03/2019** | **13/03/2019** | **13/03/2019** | **01** | **13/01/2019** | **25/11/2018** | **16/11/2018** | **12/11/2018** | **06/11/2018** | **05/11/2018** | **01/10/2018** | **-** | **أحداث**  **مفترق دائري بالحي السياحي** | **2** |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **01/11/2018** | **01/10/2018** | **01/10/2018** | **01/10/2018** | **01** | **25/10/2018** | **25/10/2018** | **25/10/2018** | **19/10/2018** | **18/10/2018** | **18/10/2018** | **08/10/2018** | **-** | **اقتناء جرار** | **3** |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |