

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة الزريبة في/

ولاية زغوان

بلدية الزريبة

حلية برنامج الاستثمار لسنة **2019**

تبعا لورود مكتوب السيّد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلّية عدد 3355 بتاريخ 31 جويلية 2019 حول إعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020 ، وفي إطار تطبيق المنهجية التي ضبطها المكوتب المشار إليه، وفي إطار أشغال المكتب البلدي لشهر أوت 2019 المنعقدة بقصر البلدية يوم الجمعة 23 أوت 2019 وبعد التوافق بين السادة الأعضاء الحاضرين بالجلسة والإدارة البلدية حول المسار الذي سيتم اعتماده لصياغة برنامج الاستثمار السنوي للسنة المقبلة حيث كان القرار يقضي بالمحافظة على نفس تركيبة خلية البرنامج للسنة الفارطة، لذلك تولت الإدارة البلدية إصدار قرار في الغرض بتاريخ 02 سبتمبر 2019 يتضمن تركيز خلية برنامج الاستثمار البلدي لبلدية الزريبة والتي بادرت خلال أشغال جلستها المنعقدة بقصر البلدية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 على الساعة الخامسة مساء بضبط مسار ومنهجية إعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020 بمختلف فقراته طبقا للبيانات المضمّنة صلب الجدول التّالي:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الــمــراحــل | الأعـــمــال | الـتـاريـخ | الـتـوقـيـت |
| **1-** **الأعمال التحضيرية** | 1-1 تكوين خلية إعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020. | 02/09/2019 | س 18 |
| 1-2 لقاء عمل مع مكوّنات المجتمع المدني. | 04/10/2019 | س 16 |
| 1-3 لقاء تحسيسي مع إطارات وأعوان البلدية. | 08/10/2019 | س 12 |
| 1-4 تقسيم المجال الترابي للمنطقة البلدية إلى مناطق. | 11/10/2019 | س 16 |
| 1-5 إعداد خطّة اتّصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشروع في تنفيذها. | 04/10/2019 | س 17 |
| **2-** **الـتـشـخـيـص الـفـنّـي والــــمـــالــي** | 2-1 إعداد التشخيص الفنّي ( بنية أساسية وتجهيزات عمومية). | 21/10/2019 | س 10 |
| 2-2 إعداد التشخيص المالي. | 21/10/2019 | س 11 |
| 2-3 عقد جلسة للتنسيق مع مختلف المتدخلين للاطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم. | 23/10/2019 | س 10 |
| 2-4 نشر نتائج التشخيص الفنّي والمالي. | 22/10/2019 | س 10 |
| 2-5 إجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد على التدخلات الثلاث وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات الأولوية. | 25/10/2019 | س 16 |
| **3-** **الـجـلـسـة الـعـامـة**  **الـتـشـاركـيـة الأولـى** | 3-1 انعقاد الجلسة العامة التشاركية الأولى 7 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي. | 03/11/2019 | س 10 |
| **4-** **جـلـسـة الـمـنـاطـق** | 4-1 إجراء جلسات المناطق المعنية بالتدخلات. | 10/11/2019 | س 10 |
| **5-** **الأعمـال الـنـهـائيـة** | 5-1 انعقاد الجلسة العامة التشاركية الثانية. | 17/11/2019 | س 10 |
| 5-2 نشر برنامج الاستثمار لسنة 2020. | 18/11/2019 | س 10 |
| 5-3 إجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة النهّائية على برنامج الاستثمار لسنة 2020. | 29/11/2019 | س 17 |

**وختمت أشغال هذه الجلسة التحضيرية الخاصة بضبط مسار برنامج الاستثمار البلدي لبلدية الزريبة لسنة 2020 على السّاعة الخامسة مساء./.**

**رئيس بلدية الزريبة**

**إبراهيم بن عمر**